## Resumen del Riesgo
Analisis del Riesgo
| Promedio del impacto en el proyecto | 3.075%
Viabilidad del proyecto
EL PROYECTO ES VIABLE
ASPECTOS O TOPICOS DE RIESGO |  | MAGNITUD DEL DAÑO (IMPACTO)
Recurso Humano | Ambiente de trabajo | 14.29%
| Solidez del equipo | 12.95%
| Proactividad | 16.07%
| Rendimiento | 19.64%
Otros Recursos | Equipos de computo | 20.98%
| Enseres (muebles y otros) | 6.875%
| Planta física | 6.875%
| Otros | 6.875%
Proceso | Plan de trabajo (Cronograma) | 0%
| Control de proyecto | 0%
| Hitos (Fechas de entregas) | 0%
| 0 | 0%
Producto | Calidad | 0%
| Eficiencia | 0%
| Robustez | 0%
| Documentación | 0%
| Precición | 0%
Imagen de la empresa | Cumplimiento | 0%
| Solidez | 0%
| Good will | 0%
| Nivel de Madurez | 0%
| Certificación | 0%
| Calidad | 0%
| 0 | 0%
| Herramientas | 0%
| Desarrollo | 0%
| Documentación | 0%
| Otros Archivos | 0%
| Clima Laboral | 0%
| Rentabilidad | 0%
| Sanciones (Por incumplimiento de los contratos) | 0%
Otros | 0 | 0%
| 0 | 0%
| 0 | 0%

## Matriz de Riesgo
|  | AMENAZAS | Equipo de trabajo |  |  |  | tiempos |  |  |  |  | Máquina |  |  |  |  | Comunicación |  |  | Planeación |  |  | modelo | [6 empty] | Desarrollo |  |  |  | Despliegue |  |  | Otros
Probabilidad de Amenaza: N = Ninguno I = Insignificante B = Baja M = Mediana A = Alta |  |  | Falta de Compromiso del equipo | Problemas de convivecia en el equipo | Flata de Cumplimiento | Chismes | Retraso en las Entregas | Mala Evaluación del tiempo para las Tareas | Eventos Imprevistos en la U | Retrasos en el Proceso | Desacierto en el Cronograma | Perdida de la Maquina | Daño de la Maquina | Invación de Virus | Perdida de la Informacióin | Daño de la Informacióin | Falta de Entendimiento del Negocio | Requisitos mal Planteados | No entender lo qué hay que entregar | Mal escogido el equipo de trabajo | Analisis de Riesgo mal realizado | Análisis de la Viabilidad mal calculada | Requisitosincompletos o mal planteados | Definición de Variables incorrecto o incompleto | Mala análisis del Flujo de Datos | Diagramas de Flujo Lógico inprecisos | Flujo de Navegación mal planteada | Interface Gráfica deficiente | Diagrama de Estados mal planteados | Errores en los Formularios | Loógica del Juego Incorrecta o mal realizada | Validaciones insuficientes o inapropiadas | Pruebas mal planteadas o incompletas | Requerimientos del Software inapropiados o incompletos | Demora en el Manual o mal desarrollado | Catastrofes (Incendio, terremoto, Inundación | Fallos Servicios | Fallo del Internet | Problemas de Orden Publico
PORCENTAJE DE MAGNITUD DE LA AMENAZA |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.19% | 25% | 10.94% | 18.75% | 30% | 41.25% | 33.75% | 26.25% | 18.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PROBABILIDAD DE QUE SE PRESENTE LA AMENAZA |  |  | N | N | N | N | N | B | A | I | B | M | M | M | M | B | I | I | N | N | B | B | N | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | M | M | B | M | M
ASPECTO DE IMPACTO |  | MAGNITUD DEL DAÑO (IMPACTO) | N: Magnitud de Daño: (impacto) N = Ninguno, I = Insignificante B = Bajo M = Mediano A = Alto Para cada aspecto y en cada amenaza
Recurso Humano | Ambiente de trabajo | 14.29% | N: A; N: A; N: A; N: A; N: I; B: I; A: I; I: B; B: I; M: I; M: B; M: B; M: I; B: B
| Solidez del equipo | 12.95% | N: A; N: A; N: A; N: A; N: I; B: I; A: I; I: B; B: I; M: I; M: B; M: I; M: I; B: B | A | ALTO | 1 | 4
| Proactividad | 16.07% | N: A; N: A; N: A; N: A; N: M; B: I; A: I; I: B; B: M; M: I; M: B; M: B; M: I; B: B | B | BAJO | 0.5 | 2
| Rendimiento | 19.64% | N: A; N: A; N: A; N: A; N: A; B: A; A: I; I: A; B: M; M: B; M: B; M: I; M: I; B: B | I | INSIGNIFICANTE | 0.25 | 1
Otros Recursos | Equipos de computo | 20.98% | [37 empty] | M | MEDIO | 0.75 | 3 | bar: N to B
| Enseres (muebles y otros) | 6.875% | [37 empty] | N | NINGUNO | 0 | 0 | bar: N to B
| Planta física | 6.875% | bar: N to B
| Otros | 6.875% | bar: N to B
Proceso | Plan de trabajo (Cronograma) | 0% | [37 empty] | N | NINGUNO | bar: N to N
| Control de proyecto | 0% | [37 empty] | I | INSIGNIFICANTE | bar: N to N
| Hitos (Fechas de entregas) | 0% | [37 empty] | B | BAJO | bar: N to N
|  | 0% | [37 empty] | M | MEDIO
Producto | Calidad | 0% | N: A; N: M; N: A; N: B | A | ALTO
| Eficiencia | 0% | N: A; N: M; N: A; N: B
| Robustez | 0% | N: A; N: M; N: A; N: B
| Documentación | 0% | N: A; N: M; N: A; N: B
| Precición | 0%
Imagen de la empresa | Cumplimiento | 0% | bar: N to N
| Solidez | 0% | bar: N to N
| Good will | 0% | bar: N to N
| Nivel de Madurez | 0% | bar: N to N
| Certificación | 0% | bar: N to N
| Calidad | 0% | bar: N to N
0%
Software | Herramientas | 0% | bar: N to N
| Desarrollo | 0% | bar: N to N
| Documentación | 0% | bar: N to N
| Otros Archivos | 0% | bar: N to N
Proecto | Clima Laboral | 0% | bar: N to N
| Rentabilidad | 0% | N: B; N: B; N: A; N: I
| Sanciones (Por incumplimiento de los contratos) | 0% | N: B; N: B; N: A; N: I
Otros |  | 0%
0%
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.1875 | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.1875 | 0.375 | 0.1875 | 0.1875 | 0.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.1875 | 0.1875 | 0.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.125 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.125
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.0625 | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MitigaciónAmenazas
Amenazas |  | Magnitud | Estado actual de la amenaza | Plan de mitigación de la amenaza
Equipo de trabajo |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!e2 | 'Matriz de Riesgo'!e3 | 'Matriz de Riesgo'!e4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!f2 | 'Matriz de Riesgo'!f3 | 'Matriz de Riesgo'!f4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!g2 | 'Matriz de Riesgo'!g3 | 'Matriz de Riesgo'!g4 | .
Tiempos |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!h2 | 'Matriz de Riesgo'!h3 | 'Matriz de Riesgo'!h4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!i2 | 'Matriz de Riesgo'!i3 | 'Matriz de Riesgo'!i4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!j2 | 'Matriz de Riesgo'!j3 | 'Matriz de Riesgo'!j4 | .
| Eventos Imprevistos en la U | 25% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!k2 | 'Matriz de Riesgo'!k3 | 'Matriz de Riesgo'!k4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!l2 | 'Matriz de Riesgo'!l3 | 'Matriz de Riesgo'!l4 | .
Máquina |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!m2 | 'Matriz de Riesgo'!m3 | 'Matriz de Riesgo'!m4 | .
| Perdida de la Maquina | 30% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!n2 | 'Matriz de Riesgo'!n3 | 'Matriz de Riesgo'!n4 | .
| Daño de la Maquina | 41.25% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!o2 | 'Matriz de Riesgo'!o3 | 'Matriz de Riesgo'!o4 | .
| Invación de Virus | 33.75% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!p2 | 'Matriz de Riesgo'!p3 | 'Matriz de Riesgo'!p4 | .
| Perdida de la Informacióin | 26.25% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!q2 | 'Matriz de Riesgo'!q3 | 'Matriz de Riesgo'!q4 | .
Comunicación |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!r2 | 'Matriz de Riesgo'!r3 | 'Matriz de Riesgo'!r4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!s2 | 'Matriz de Riesgo'!s3 | 'Matriz de Riesgo'!s4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!t2 | 'Matriz de Riesgo'!t3 | 'Matriz de Riesgo'!t4 | .
Planeación |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!u2 | 'Matriz de Riesgo'!u3 | 'Matriz de Riesgo'!u4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!v2 | 'Matriz de Riesgo'!v3 | 'Matriz de Riesgo'!v4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!w2 | 'Matriz de Riesgo'!w3 | 'Matriz de Riesgo'!w4 | .
Modelo |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!x2 | 'Matriz de Riesgo'!x3 | 'Matriz de Riesgo'!x4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!y2 | 'Matriz de Riesgo'!y3 | 'Matriz de Riesgo'!y4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!z2 | 'Matriz de Riesgo'!z3 | 'Matriz de Riesgo'!z4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!aa2 | 'Matriz de Riesgo'!aa3 | 'Matriz de Riesgo'!aa4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ab2 | 'Matriz de Riesgo'!ab3 | 'Matriz de Riesgo'!ab4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ac2 | 'Matriz de Riesgo'!ac3 | 'Matriz de Riesgo'!ac4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ad2 | 'Matriz de Riesgo'!ad3 | 'Matriz de Riesgo'!ad4 | .
Desarrollo |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ae2 | 'Matriz de Riesgo'!ae3 | 'Matriz de Riesgo'!ae4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!af2 | 'Matriz de Riesgo'!af3 | 'Matriz de Riesgo'!af4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!ag2 | 'Matriz de Riesgo'!ag3 | 'Matriz de Riesgo'!ag4 | .
| Validaciones insuficientes o inapropiadas | 0% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ah2 | 'Matriz de Riesgo'!ah3 | 'Matriz de Riesgo'!ah4 | .
Despliegue |  |  |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ai2 | 'Matriz de Riesgo'!ai3 | 'Matriz de Riesgo'!ai4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!aj2 | 'Matriz de Riesgo'!aj3 | 'Matriz de Riesgo'!aj4 | .
| Demora en el Manual o mal desarrollado | 0% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ak2 | 'Matriz de Riesgo'!ak3 | 'Matriz de Riesgo'!ak4 | .
Otros | Catastrofes (Incendio, terremoto, Inundación | 0% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!al2 | 'Matriz de Riesgo'!al3 | 'Matriz de Riesgo'!al4 | .
[5 empty] | 'Matriz de Riesgo'!am2 | 'Matriz de Riesgo'!am3 | 'Matriz de Riesgo'!am4 | .
| Fallo del Internet | 0% |  |  | 'Matriz de Riesgo'!an2 | 'Matriz de Riesgo'!an3 | 'Matriz de Riesgo'!an4 | .
| Problemas de Orden Publico | M |  |  | 'Matriz de Riesgo'!ao2 | 'Matriz de Riesgo'!ao4 | 'Matriz de Riesgo'!ao4 | .

## MitigaciónImpacto
ASPECTOS O TOPICOS DE IMPACTO | Magnitud | Estado actual del Impacto | Plan de mitigación del Impacto
Recurso Humano
Otros Recursos
Proceso
Producto
Imagen de la empresa
Otros